## groupe
ETU003241 | ANDRIAMAROZAKA Lovaniaina Nathanael
ETU003337 | RANDRIAMANAJARA Mamisoa Laurent

## liste des taches
Tâche | Catégorie | Module | Page | Tâches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Tâche 1 | Infrastructure | Setup | globale | Création du repository Git (GitHub/GitLab public) | Configuration | ETU003241 | 10 | 10 | 0 | 100%
Tâche 2 | Infrastructure | Setup | globale | Mise en place Docker (FrontOffice + BackOffice + DB + volume uploads partagé) | Configuration | ETU003241 | 15 | 15 | 0 | 100%
Tâche 3 | Infrastructure | Setup | globale | Initialisation projet PHP simple BackOffice (structure MVC) | Configuration | ETU003241 | 10 | 10 | 0 | 100%
Tâche 4 | Infrastructure | Setup | globale | Initialisation projet PHP simple FrontOffice (structure MVC) | Configuration | ETU003337 | 10 | 10 | 0 | 100%
Tâche 5 | Infrastructure | Base de données | globale | Conception du MCD | Conception | ETU003241 | 30 | 30 | 0 | 100%
Tâche 6 | Infrastructure | Base de données | globale | Création script SQL (ARTICLE, CATEGORIE, USER, TAG) | Développement | ETU003241 | 3 | 3 | 0 | 100%
Tâche 7 | Infrastructure | Base de données | globale | Création script de donnees initial | Développement | ETU003241 | 5 | 5 | 0 | 100%
Tâche 8 | Backend | Authentification | login | Implémentation login/logout/inscription admin (sessions PHP) | Développement | ETU003241 | 30 | 30 | 0 | 100%
Tâche 9 | Backend | Articles | gestion article | CRUD articles (create, edit, delete, publish) avec PDO | Développement | ETU003241 | 20 | 20 | 0 | 100%
Tâche 10 | Backend | Catégories | gestion categorie | CRUD catégories avec PDO | Développement | ETU003241 | 20 | 20 | 0 | 100%
Tâche 11 | Backend | Upload | globale | API upload image (TinyMCE + stockage partagé) en PHP | Développement | ETU003241 | 40 | 40 | 0 | 100%
Tâche 12 | Backend | SEO | globale | Gestion slug automatique + meta title + meta description | Développement | ETU003241 | 30 | 30 | 0 | 100%
Tâche 13 | Frontend Web | Setup | globale | Configuration routing PHP simple (dispatcher, contrôleurs) | Développement | ETU003337 | 10 | 10 | 0 | 100%
Tâche 14 | Frontend Web | Articles | globale | Page liste des articles | Développement | ETU003337 | 30 | 30 | 0 | 100%
Tâche 15 | Frontend Web | Articles | globale | Page détail article (affichage HTML + images) | Développement | ETU003337 | 20 | 20 | 0 | 100%
Tâche 16 | Frontend Web | Navigation | globale | Menu catégories + navigation | Développement | ETU003337 | 15 | 15 | 0 | 100%
Tâche 17 | Frontend Web | Recherche | globale | Implémentation recherche articles | Développement | ETU003337 | 10 | 10 | 0 | 100%
Tâche 18 | Frontend Web | Design | globale | Design responsive (mobile + desktop) | Design | ETU003337 | 30 | 30 | 0 | 100%
Tâche 19 | Frontend Web | UI | globale | Intégration UI (cards articles, images, layout) | Développement | ETU003337 | 15 | 15 | 0 | 100%
Tâche 20 | SEO | On-Page | globale | Intégration balises HTML (title, meta, H1-H6, alt images) | Développement | ETU003337 | 30 | 30 | 0 | 100%
Tâche 21 | SEO | Technique | globale | Génération sitemap.xml + robots.txt | Développement | ETU003241 | 20 | 20 | 0 | 100%
Tâche 22 | SEO | Performance | globale | Optimisation Lighthouse (images, cache, vitesse) | Développement | ETU003337 | 40 | 40 | 0 | 100%
Tâche 23 | Tests | Fonctionnel | globale | Tests complets FO + BO | Test | ETU003241 | 60 | 60 | 0 | 100%
Tâche 24 | Documentation | Technique | globale | Rédaction document technique (MCD + captures FO/BO) | Documentation | ETU003337 | 90 | 90 | 0 | 100%
Tâche 25 | Livraison | Final | globale | Préparation ZIP + dépôt Git final | Livraison | ETU003241 | 30 | 30 | 0 | 100%

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
623 | 623 | 0 | 100% | 0%
|  | 0 | heure

## recap
Étiquettes de lignes | Somme de Estimation | Somme de Temps passé | Somme de Reste à faire
ETU003241 | 323 | 323 | 0
ETU003337 | 300 | 300 | 0
Total général | 623 | 623 | 0
Avancement | 100%